План внедрения профессионального стандарта (дорожной карты)

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

в МКДОУ «Детский сад №6» г.Избербаш

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01.01.2017г.

Задача:

1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».

2. Внедрение пакета типовых документов МКДОУ «Детский сад№6», работающего в условиях профстандарта «Педагог».

3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта «Педагог».

Пояснительная записка:

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов

| Мероприятие | Форма реализации |  | Ответственные |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах, городских методических объединениях; - размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ. | Информационный стенд с материалами профстандарта. Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога». |  | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | 2016 г. |
| Проведение тестирования воспитателей ДОУ и знание содержания профессионального стандарта. | План мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта. |  | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | Май 2016 г. |
| Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования (см.годовой план, семинар «Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога») | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта педагогическими работниками ДОУ. |  | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | Сентябрь 2016 г. |
| Создание и утверждение (приказом) рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ. | Приказ заведующего |  | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | Май 2016г. |
| Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий |  | Администрация ДОУ, рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОУ. |  | Май 2016г. |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ |  |  |  |  |  |
| 1.Организация обучения педагогических работников. |  |  |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представленных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | График повышения квалификации | Зам.зав. по ВМР |  | Сентябрь 2016г. |  |
| 22. Совершенствование методической работы. |  |  |  |  |  |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» | Годовой план ДОУ | Зам.зав. по ВМР, |  | 2016 – 2017 уч.г. |  |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях. | Годовой план ДОУ, план КО. | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | 2016 – 2017 уч.г. |  |
| Участие педагогов ДОУ во всероссийских, краевых, городских (в том числе дистанционных) конкурсах педагогического мастерства. | Достижения педагогов и воспитанников ДОУ. | Зам.зав. по ВМР, Педагогический коллектив ДОУ |  | Ежемесячно |  |
| 3. 3.Аттестация педагогических работников. |  |  |  |  |  |
| Планирование аттестации педагогических работников. | График аттестации педагогических работников | Зам.зав. по ВМР, |  | Ежегодно, сентябрь |  |
| Консультационная поддержка: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). |  | Зам.зав. по ВМР, |  | В течение 2016 – 2017 уч.г. |  |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ. | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | В течение 2016 – 2017 уч.г. |  |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников. | Приказы о соответствии педагогических работников занимаемой должности. | Заведующий, зам.зав. по ВМР |  | В течение 2016 – 2017 уч.г. |  |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов. | Протокол педсовета | Администрация ДОУ, отчеты педагогов. |  | В течение 2016 – 2017 уч.г. |  |
| 4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |  |  |  |  |  |
| Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня. | Лист самооценки | Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ. |  | Ноябрь 2016г. |  |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. |  | Администрация ДОУ, рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОУ. |  | Декабрь 2016г. |  |
| Утверждение планов саморазвития педагогов: - изучение нормативной и психолого-педагогической литературы; - освоении педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы; - разработка диагностического инструментария; - участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ; - обучение на курсах повышения квалификации; - участие в работе творческих групп, проведение индивидуальной исследовательской работы; - обобщение собственного опыта педагогический деятельности. |  | Отчеты педагогов по темам саморазвития, открытые мероприятия, методическая продукция, портфолио, мастер-классы, педагогические проекты, профконкурсы. |  | В течение 2016 – 2017 уч.г. |  |

Планируемые результаты:

Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

Повышение профессионального мастерства педагогов.

Внедрение современных технологий в образовательный процесс.

# Принятые профессиональные стандарты педагогических работников в сфере общего образования

| № | Наименование Профстандарта | Возможные наименования должностей | Утверждающий документ | Дата, с которой официально начинает применяться Профстандарт* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | Воспитатель; Учитель. | Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н | 1 января 2017 г.** |
| 2 | Педагог-психолог (психолог в сфере образования) | Психолог; Педагог-психолог; Психолог образовательной организации. | Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н | 1 января 2017 г. |
| 3 | Педагог дополнительного образования детей и взрослых | Педагог дополнительного образования; Старший педагог дополнительного образования; Тренер-преподаватель; Старший тренер-преподаватель; Преподаватель; Методист; Педагог-организатор. | Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н | 1 января 2017 г. |

* Вопросы апробации Профстандартов в пилотных регионах регулируются приказом Минобрнауки России от 27 мая 2015 г. № 536 .

**Дата определена в соответствии с приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н .