**План внедрения профессионального стандарта (дорожной карты)**

 **«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»**

**в МКДОУ «Детский сад №6» г.Избербаш**

**Цель:**Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01.01.2017г.

**Задача:**

1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».

2. Внедрение пакета типовых документов МКДОУ «Детский сад№6», работающего в условиях профстандарта «Педагог».

3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта «Педагог».

**Пояснительная записка:**

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Форма реализации** | **Ответственные** | **Срок исполнения** |
| **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение** |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:- организация обсуждения на педагогических, методических советах, городских методических объединениях;- размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ. | Информационный стенд с материалами профстандарта.Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога». | Заведующий, зам.зав. по ВМР | 2016 г. |
| Проведение тестирования воспитателей ДОУ и знание содержания профессионального стандарта. | План мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта. | Заведующий, зам.зав. по ВМР | Май 2016 г. |
| Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования (см.годовой план, семинар «Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога») | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта педагогическими работниками ДОУ. | Заведующий, зам.зав. по ВМР | Сентябрь 2016 г. |
| Создание и утверждение (приказом) рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ. | Приказ заведующего | Заведующий, зам.зав. по ВМР | Май 2016г. |
| Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | Администрация ДОУ, рабочая группа повнедрению профессионального стандарта в ДОУ. | Май 2016г. |
| **ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ** |
| **1.Организация  обучения педагогических работников.** |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представленных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | График повышения квалификации | Зам.зав. по ВМР | Сентябрь 2016г. |
|  **22.** **Совершенствование методической работы.** |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» | Годовой план ДОУ | Зам.зав. по ВМР,  | 2016 – 2017 уч.г. |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях. | Годовой план ДОУ, план КО. | Заведующий, зам.зав. по ВМР | 2016 – 2017 уч.г. |
| Участие педагогов ДОУ во всероссийских, краевых, городских (в том числе дистанционных) конкурсах педагогического мастерства. | Достижения педагогов и воспитанников ДОУ. | Зам.зав. по ВМР, Педагогический коллектив ДОУ | Ежемесячно |
| **3.** **3.Аттестация педагогических работников.** |
| Планирование аттестации педагогических работников. | График аттестации педагогических работников | Зам.зав. по ВМР,  | Ежегодно, сентябрь |
| Консультационная поддержка:- процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности;- процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). | Зам.зав. по ВМР,  | В течение2016 – 2017 уч.г. |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ. | Заведующий, зам.зав. по ВМР | В течение2016 – 2017 уч.г. |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников. | Приказы о соответствии педагогических работников занимаемой должности. | Заведующий, зам.зав. по ВМР | В течение2016 – 2017 уч.г. |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов. | Протокол педсовета | Администрация ДОУ, отчеты педагогов. | В течение2016 – 2017 уч.г. |
| **4.** **Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.** |
| Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня. | Лист самооценки | Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ. | Ноябрь  2016г. |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. | Администрация ДОУ, рабочая группа повнедрениюпрофессионального стандарта в ДОУ. | Декабрь 2016г. |
| Утверждение планов саморазвития педагогов:- изучение нормативной и психолого-педагогической литературы;- освоении педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы;- разработка диагностического инструментария;- участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ;- обучение на курсах повышения квалификации;- участие в работе творческих групп, проведение индивидуальной исследовательской работы;- обобщение собственного опыта педагогический деятельности. | Отчеты педагогов по темам саморазвития, открытые мероприятия, методическая продукция, портфолио, мастер-классы, педагогические проекты, профконкурсы. | В течение2016 – 2017 уч.г. |

**Планируемые результаты:**

Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

Повышение профессионального мастерства педагогов.

Внедрение современных технологий в образовательный процесс.

**Принятые профессиональные стандарты педагогических работников в сфере общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Профстандарта** | **Возможные наименования должностей** | **Утверждающий документ** | **Дата, с которой официально начинает применяться Профстандарт**\* |
| 1 | Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | Воспитатель;Учитель. | Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. [№ 544н](http://vip.1obraz.ru/#/document/97/268671/) | 1 января 2017 г.\*\* |
| 2 | Педагог-психолог (психолог в сфере образования) | Психолог;Педагог-психолог;Психолог образовательной организации. | Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. [№ 514н](http://vip.1obraz.ru/#/document/97/252046/) | 1 января 2017 г. |
| 3 | Педагог дополнительного образования детей и взрослых | Педагог дополнительного образования;Старший педагог дополнительного образования;Тренер-преподаватель;Старший тренер-преподаватель;Преподаватель;Методист;Педагог-организатор. | Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. [№ 613н](http://vip.1obraz.ru/#/document/97/98155/) | 1 января 2017 г. |

\* Вопросы апробации Профстандартов в пилотных регионах регулируются приказом Минобрнауки России от 27 мая 2015 г. [№ 536](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420286662/) .

\*\*Дата определена в соответствии с приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. [№ 1115н](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420247317/) .