Утверждаю: Заведующий МКДОУ «Детский сад № 6» Магомедова Л.А.

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта   «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»/ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6»

Цель:  Обеспечение перехода  муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»   на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2017г.

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6»  в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

- Обеспечение  деятельности педагогов по  эффективному контракту.

- Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

-  совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6», работающем в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта;

- доля  педагогических работников,  прошедших повышение  квалификации  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом 98,8%;

- аттестация  педагогических  работников  муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»  на  основе  требований  профессионального  стандарта   100%.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (май-декабрь 2016г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)

1 этап:  Подготовительный (май-декабрь 2016г.)

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |
| - Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Приказ МКДОУ № 6 | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 июня 2016 |
| - 2. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе МКДОУ № 6; - размещение информации на стендах, сайте организации | Протокол педагогического совета МКДОУ № 6, Информационный стенд с материалами профстандарта Обновление сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Заведующий МКДОУ № 6 | 28 августа 2016 10 сентября 2016 01 сентября 2016 |
| - 3. Разработка внутреннего стандарта МКДОУ № 6- документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в МКДОУ № 6 программам. | Наличие внутреннего стандарта МКДОУ № 6 | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 сентября 2016 |
| - 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в. Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д. | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в МКДОУ № 6 | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 сентября 2016 |
| 5.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ОО в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 сентября 2016 |
| - Разработка положения о порядке проведения внутреннего аудита в ОО | Наличие Положения о внутреннем аудите | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | - сентября 2016 |
| - Внесение изменений в Программу развития МКДОУ№ 6 | Изменение перечня мероприятий, целевых показателей | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| - Ознакомление педагогических работников МКДОУ № 6 с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | 01ноября 2016 |
| - Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными изменениями в Программу развития МКДОУ № 6 | Протокол общего родительского собрания | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 октября 2016 |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МКДОУ № 6 (наименование организации по уставу) требованиям стандарта |  |  |  |
| - Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №12», Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта. Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации | Издание приказа, МКДОУ № 6 регламентирующий порядок проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов инвариантной и внутриорганизационной части профессионального стандарта. | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 2.Корректировка рабочих программ педагогов по предметам с учетом требований профессионального стандарта | Обновленные рабочие программы педагога | Педагогические работники Заведующий МКДОУ№ 6 | 01 сентября 2016 |
| 4..Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета, определение возможности их преодоления на уровне МКДОУ № 6 | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования. Проведение SWOT-анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ОО и возможностей внешней среды | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 декабря .2016 |
| 5.Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы МКДОУ № 6 (внутрифирменной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методической службы ОО. Разработка и реализации программы работы методической службы ОО, планов постоянно-действующих семинаров | Заведующий МКДОУ № 6 | 15 декабря 2016 |
| 6.Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов МКДОУ № 6 на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Заведующий МКДОУ№ 6 Члены рабочей группы | до 20 декабря2016 |
| 7.Организация и проведение заседания педагогического совета МКДОУ № 6 с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучаться) | Заведующий МКДОУ № 6 | до 20 декабря2016 |
| 3.Повышение квалификации педагогических работников ОО (наименование по уставу) |  |  |  |
| - Анализ и корректировка локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МКДОУ № 6 | Локальные акты | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | 30 декабря 2016 |
| 2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | 30 ноября 2016 |
| 3.Апробация по формированию индивидуальных заданий педагогов на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Апробационные программы повышения профессионального уровня педагогических работников МКДОУ № 6 | Заведующий МКДОУ№ 6 Члены рабочей группы | 30 декабря2016 |
| 4.Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программа повышения квалификации педагогов | Заведующий МКДОУ № 6 Члены рабочей группы | - декабря 2016 |
| 4.Аттестация педагогических работников ОО (наименование по уставу) |  |  |  |
| 1.Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6», документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Локальные акты | Заведующий МКДОУ № 6 | Декабрь 2016 |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Заведующий МКДОУ № 6 | Декабрь 2016 |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 ноября 2016 |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников МКДОУ № 6 вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Заведующий МКДОУ № 6 | 01 ноября 2016 |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников МКДОУ № 6 (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Заведующий МКДОУ№ 6 | 31 декабря 2016 |

2 этап:  Внедрение (с 01.01.2017г.)

| - Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Заведующий МКДОУ № 6 | 15 января 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Заведующий МКДОУ№ 6 | 01 марта 2017 |
| - Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников ОО | Заведующий МКДОУ№ 6 Педагоги | 01 апреля 2017 |
| - Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Заведующий МКДОУ№ 6 | - апреля 2017 |
| - Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. | Заведующий МКДОУ№ 6 | до 01 сентября 2017 |
| - Организация деятельности аттестационной комиссии в МКДОУ № 6 с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ОО | Заведующий МКДОУ№ 6 | в течение 2017 |
| - Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Аттестационная комиссия, Заведующий МКДОУ№ 6 | 2-ое полугодие 2017 |
| - Размещение информационных статей на сайте МКДОУ № 6 , комитета образования, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов МКДОУ № 6. Создание роликов о деятельности педагогов | Стимулирование педагогов ОО к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. Повышение привлекательности профессии Статьи в СМИ, на сайтах | Заведующий МКДОУ№ 6 | постоянно |